คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (จังหวัดพิษณุโลก)

1. ความเชื่อมโยง

๑. ความเชื่อมโยง

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๕) ด้านพลังทางสังคม

- แผนแม่บทย่อย (๑๕.๑) การเสริมสร้างทุนทางสังคม

๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรี : แผนแม่บทโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ระยะที่ ๑               (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔)  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ แผนแม่บทโครงการ ฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕๕ - ๒๕๕๙) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพิ่มเติมจำนวน ๑ พื้นที่ พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำ    เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำแภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนแม่บท “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน“    ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๒. หลักการและเหตุผล

ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2549 ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง โรงเรียนเกษตรกรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานหลายประการได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านพัฒนาสังคมในชุมชนและด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จเนื่องพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและมีพระประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ น้ำและดิน ให้สามารถดำรงชีวิตและมีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำ “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551 - 2554) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2555 - 2559) และระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสารธาณสุข กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ในการสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการพัฒนาตามแนวพระราชเสาวนีย์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยมีอุปสรรคและข้อจำกัด เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ห่างไกลกระจัดกระจาย การคมนาคมไม่สะดวก สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูงมีพื้นที่การเกษตรน้อย ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลทำให้การเกษตรไม่ได้ผล รวมทั้ง

-๒-

ประชาชนขาดการบริการพื้นฐานโดยเฉพาะบริหารด้านการศึกษา ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในภาษาไทย นอกจากนี้ จากการบริหารจัดการยังขาดเครื่องมือและกลไกในการบูรณาการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานในระยะที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.วัตถุประสงค์

๓.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและการดำเนินชีวิต

๓.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง มีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

๓.3 เพื่อให้ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม

๔. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เป้าหมายเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและชนพื้นเมือง จำนวน ๑๐๐ ราย / สถานที่ดำเนินการในเขตพื้นที่โครงการ  ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ และจังหวัดเลยในพื้นที่ดำเนินการ ๑๑ ลุ่มน้ำ

๕. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ มีวิธีดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑.๑ พิจารณาคัดเลือกพื้นที่และชุมชนเข้าร่วมโครงการ (ควรวางแผนส่งเสริมให้ครอบคลุมพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการ แล้วดำเนินการตามแผน)

๕.๑.๒ ประสานผู้นำหมู๋บ้าน/ชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ

๕.๑.๓ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งหาความต้องการของเกษตรกร

๕.๑.๔ กำหนดประเด็นการให้ความรู้ จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพื้นที่ กำหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง เตรียมการฝึกอบรม

๕.๑.๕ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่กำหนดไว้

๕.๑.๖ ติดตาม และประเมินการนำไปปฏิบัติของเกษตรกร

กรณี New Normal ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google Meet หรือโปรแกรมอื่น ๆ จัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออื่น ๆ มอบแก่เกษตรกรและ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้

5.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงด้านการเกษตร มีวิธีดำเนินงาน ดังนี้

๕.๒.๑ การปลูกกไม้ผลยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับพืชที่ปลูก ส่งเสริมให้เป็นแปลงเรียนรู้และฝึกอบรมได้ โดยเจ้าของแปลงสามารถเป็นวิทยากรได้

๕.๒.๒ การปลูกกาแฟ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และฝึกทักษะให้ความรู้การปลูกกาแฟก่อนเกษตรกรเพื่อเกิดความชำนาญ สามารถเป็นแปลงเรียนรู้และฝึกอบรมได้

๕.๒.๓ การปลูกชา สนับสนุนปัจจัยการผลิตและฝึกทักษะให้ความรู้การปลูกชาแก่เกษตรกรเพื่อเกิดความชำนาญ สามารถเป็นแปลงเรียนรู้และฝึกอบรมได้

๕.๒.๔ การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค สนับสนุนปัจจัยการผลิตและให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค สามารถเป็นแปลงเรียนรู้และฝึกอบรมได้ โดยเจ้าของแปลงสามารถเป้นวิทยากรได้

-๓-

5.๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีวิธีดำเนินงาน ดังนี้

คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่สนใจและมีศักยภาพ วางแผนการพัฒนาตามความต้องการของกลุ่ม เช่น ให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ และดำเนินการตามที่กลุ่มวางแผนไว้โดยประสานกับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่กลุ่มต้องการ มาช่วยแนะนำหรือดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการพร้อมจัดทำเวทีชุมชน เพื่อทราบปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามความเหมาะสม

กรณี New Normal ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google Meet หรือโปรแกรมอื่น ๆ จัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออื่น ๆ มอบแก่เกษตรกรและ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้

5.๔ สร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ ๑ (รายใหม่) ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการ ฯ รวม ๓ ปี วิธีการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๔.๑ คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และไม่เคยได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ได้

๕.๔.๒ หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อทราบความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพื้นที่และวางแผนดำเนินการต่อเนื่อง ๓ ปี เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม

๕.๔.๓ สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกรและการดำเนินการให้เป็นต้นแบบ

๕.๔.๔ ติดตามและประเมินการนำไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ

๕.๔.๕ จัดทำข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมกำหนด เพื่อนำไปสรุปผลและนำไปใช้วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

5.๕ สร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ ๒ (ต่อเนื่องปี ๒๕๖๔) เพื่อพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

๕.๕.๑ วิเคราะห์ลการดำเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน นำมาวางแผนกิจกรรมและสอบถามความต้องการของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต/ องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ

๕.๕.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร

๕.๕.๓ ติดตามและประเมินการนำไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ

๕.๕.๔ จัดทำข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมกำหนด เพื่อนำไปสรุปผลและนำไปใช้วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

5.๖ สร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ ๓ (ต่อเนื่องปี ๒๕๖๓) เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

๕.๖.๑ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่านมา นำมาวางแผนกิจกรรมและสอบถามความต้องการของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต / องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ

๕.๖.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร

๕.๖.๓ ติดตามและประเมินการนำไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ

๕.๖.๔ จัดทำข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมกำหนด เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

-๔-

5.๗ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีวิธีดำเนินงาน ดังนี้

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ๑๑ ลุ่มน้ำ เข้าร่วมประชุม ติดตามงานและบูรณาการงานร่วมกับคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรณี New Normal ดำเนินการติตดามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพื่อสอบถาม รับส่งแบบฟอร์มการรายงานทางออนไลน์ และ/หรือดำเนินการผ่านเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรต้นแบบ อกม. ให้ช่วยเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาในพื้นที่

๕.๘ ประชุมและติดตามโครงการกับคณะทำงานโครงการ ฯ มีวิธีดำเนินงาน ดังนี้

เข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ

กรณี New Normal ดำเนินการติตดามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพื่อสอบถาม รับส่งแบบฟอร์มการรายงานทางออนไลน์ และ/หรือดำเนินการผ่านเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรต้นแบบ อกม. ให้ช่วยเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาในพื้นที่

***ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดังนี้

๑. เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันที

๒. รายงานแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูลลงในระบบ RBM ภายใน ๑ เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทาง E-mail : highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็นไฟล์ JPG แนบมาด้วย

-๕-

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณงาน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 256๔ |  |  | ปี 256๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ | ๙00 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. ส่งเสริมการจัดทำแปลงด้านการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยา รักษาโรค | 2 ไร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ๑ กลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. สร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ ๑ (รายใหม่) | ๑ ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. สร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ ๒ (ต่อเนื่องปี ๒๕๖๔) | ๑ ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. สร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ ๓ (ต่อเนื่องปี ๒๕๖๓) | ๑ ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ๑ หน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. ประชมุและติดตามโครงการกับคณะทำงานโครงการ ฯ | ๑ คก. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๘. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

๘.๑ ผลผลิต (output)

เกษตรกร 100 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

๘.๒ ผลลัพธ์ (outcome)

เชิงปริมาณ : จำนวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

-๖-

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในการปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตร สามารถเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร และให้มีแหล่งอาหารเพียงพอในชุมชนและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

๑๐. สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ

๑๐. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

1. นายดำรงค์ชัย มีช้าง ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

๒. นางหทัยชนก พินิจผล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 ๕๕ ๓๑๓ ๑๒๕ โทรสาร 0 ๕๕ ๓๑๓ ๑๒๖

E-mail: agriex9@hotmail.com