คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

“โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง”

จังหวัดพิษณุโลก

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -

1.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำมากำหนดเป็นเป้าหมายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร ตลอดจนยุทธศาสตร์การส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร  มันสำปะหลังได้ถูกกำหนดให้เป็นสินค้ายุทธศาสตร์ของประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปี 2559 – 2569 มีเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง 
โดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เป็น 5 ตัน ในปี 2562 และเป็น 7 ตันในปี 2569 มีการบริหารจัดการพื้นที่ปลูก
มันสำปะหลังในพื้นที่ 8.5 ล้านไร่ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย การส่งออกทำรายได้ในปี 2562 
มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 120,000 ล้านบาท และไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท ในปี 2569 โดยมียุทธศาสตร์ดำเนินการ 5 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านนโยบายและบริหารจัดการ ด้านการแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และด้านงานวิจัยและพัฒนา

ในปีการผลิต 2562/63 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งประเทศ จำนวน 8.918 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่

50 จังหวัด มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 569,632 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 28.999 ล้านตัน ในขณะที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ และการแปรรูปเพื่อการส่งออก จึงต้องมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และหัวมันสดจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 79.49 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 (มกราคม 62 – สิงหาคม 62) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในปีการผลิต 2563/64 คาดการณ์ว่าผลผลิตมีประมาณ 28.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2563 เกษตรกรที่เคยหยุดการเพาะปลูก และเกษตรกรที่ปลูกอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมันสำปะหลังมีราคาดี ราคาอ้อยตกต่ำ และปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพด ประกอบกับมีโครงการประกันรายได้ที่มีการชดเชยราคามันสำปะหลังให้กับเกษตรกร และมีการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยมีเป้าหมาย คือ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมการใช้พันธุ์ดีที่ได้รับการรับรอง และเหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิต

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิต มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตมันสำปะหลังที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์และนโยบาย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

3.2 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สามารถขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุ์ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่สำหรับสมาชิกกลุ่ม และเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เกษตรกร จำนวน 52 ราย

4.2 พื้นที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง เกษตรกรจำนวน 26 ราย และอำเภอนครไทย เกษตรกร

จำนวน 26 ราย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพิ่มศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้าร่วมโครงการฯในปี 2564 รายละเอียดตามภาคผนวกแนบท้าย

1) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ คัดเลือกเกษตรกร และจัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่มของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ตามความต้องการ และตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เน้นการผลิตพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี (กลุ่มละ 1 ครั้ง) โดยสามารถปรับวิธีการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาเกษตรกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ประเด็นการเรียนรู้ประกอบด้วย

- การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การเตรียมท่อนพันธุ์คุณภาพ 
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การผสมปุ๋ยใช้เอง การจัดทำแปลงพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ

- การเพิ่มผลผลิต ด้วยการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การเตรียมดินดี การจัดการน้ำ (ระบบน้ำหยด) การไถระเบิดดินดาน การปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้อง การใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกเวลา ถูกปริมาณ ถูกวิธี การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญการขยายมันสำปะหลังด้วยวิธีX20 X80

- การพัฒนาคุณภาพ ด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม การผลิต
มันสำปะหลังสะอาด และการแปรรูปเบื้องต้นเพื่อเพิ่มรายได้

- การตลาด เน้นตลาดนำการผลิตด้วยการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

- การบริหารจัดการกลุ่ม สนับสนุนการรวมกลุ่ม เน้นให้มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต 
และรวมกันจำหน่าย

3) จัดทำแปลงขยายผลแปลงต้นแบบ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จุดเน้น การทำแปลง
พันธุ์มันสำปะหลังสะอาด” โดยขยายผลจากแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง และแปลงส่งเสริมการผลิตพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเมื่อปี 2564 ให้สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนา รวมทั้งให้พิจารณาถึงประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การไถระเบิดดินดาน การใช้พันธุ์ดีและเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการระบบการปลูก การจัดการน้ำและการบำรุงรักษา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสมในการผลิตมันสำปะหลัง เป็นต้น พื้นที่ดำเนินการกลุ่มละ 10 ไร่  ** หมายเหตุ คัดเลือกจากแปลงของสมาชิกภายในกลุ่มโดยต้องเป็นคนละแปลงกับที่ได้รับงบประมาณ ปี 2564

4) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และทะเบียนสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกทราบ หลังดำเนินโครงการเสร็จ

5.2 การติดตามประเมินผล และการบริหารจัดการโครงการฯ

1) ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 52 ราย 2.1 การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 52 ราย (อบรมกลุ่มละ 1 ครั้ง) 2.2 จัดทำแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 2 กลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. บริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

1) เกษตรกร จำนวน 52 ราย ได้ความรู้และทักษะ นำไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำปะหลัง 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้

2) มีแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 2 กลุ่ม

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้

8.3 ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ

1) เกษตรกร 52 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถนำความรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันสำปะหลังได้

2) มีแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 2 กลุ่ม

เชิงคุณภาพ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 60 มีการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60  สามารถเพิ่มผลผลิตได้

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60  มีการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลง

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

1. นายดำรงค์ชัย   มีช้าง			หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

2. นางทิพวรรณ  แป้นเมือง		นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5531 3125

E-mail : productiongroup.psl@gmail.com

ภาคผนวก

เป้าหมายในการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2565 จังหวัดพิษณุโลก

| ลำดับ | อำเภอ | กิจกรรมการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ |  | กิจกรรมจัดทำแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จำนวน (กลุ่ม) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนกลุ่ม (กลุ่ม) | จำนวนเกษตรกรเป้าหมายรวม (ราย) |  |
| 1 | อำเภอวังทอง | 1 | 26 | 1 |
| 2 | อำเภอนครไทย | 1 | 26 | 1 |
| รวม |  | 2 | 52 | 2 |

| ทำเนียบสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกลุ่ม......................................... หมู่..................................ตำบล...............................อำเภอ.................................จังหวัด.................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขที่..................หมู่ที่.....................ตำบล..............................อำเภอ......................................จังหวัด.............................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อ - สกุล (ประธานกลุ่ม)..............................................เบอร์โทรศัพท์............................................e-mail…………………………...…………..……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | ชื่อ | สกุล | เลขบัตรประชาชน | ที่อยู่เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ที่ตั้งแปลง |  |  |  |  |  |  |  | พิกัด |  |  | จำนวนพื้นที่เข้าร่วม (ไร่) |  |  | พันธุ์มันสำปะหลัง |  |  | หมายเหตุ (ระบุว่าแปลงไหนเป็นแปลงขยายผล จำนวนกี่ไร่ |  |  |  |
|  |  |  |  | เลขที่ | หมู่ |  | ตำบล |  | อำเภอ |  | จังหวัด |  | เบอร์ติดต่อ |  | หมู่ |  | ตำบล | อำเภอ |  | จังหวัด |  |  | x |  | y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |