คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

จังหวัดพิษณุโลก

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -

1.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2. หลักการและเหตุผล

พืชตระกูลถั่ว เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบการปลูกพืช เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ ช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช และช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วยังเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ซึ่งปัจจุบันผลผลิตพืชตระกูลถั่ว           มีไม่เพียงพอ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศสูญเสียเงินออกนอกประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท               แต่ขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตกลับมีแนวโน้มลดลงตามพื้นที่การเพาะปลูก ซึ่งในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง จำนวน 144,030 ไร่ 883,874 ไร่ และ 102,583 ไร่ ปริมาณผลผลิต 38,892 ตัน 106,064 ตัน 34,160 ตัน และปริมาณการนำเข้า 158,023,000 ตัน 26,617 ตัน และ 64,494 ตัน ตามลำดับ สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วลดลง เนื่องมาจากเกษตรกรขาดแรงจูงใจ เพราะพืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำเมื่อเทียบกับพืชแข่งขันชนิดอื่นๆ เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ขาดการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้เกิดความตระหนักในการใช้เมล็ดพันธุ์ดี เนื่องจากเกษตรกรโดยทั่วไปจะซื้อเมล็ดพันธุ์จากพ่อค้าในท้องถิ่น ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำ ทำให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง และการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพส่งผลให้พืชตระกูลถั่วมีการเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ ผลผลิตต่ำ ไม่มีคุณภาพ และทำให้เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตในชั้นคุณภาพดีได้

อย่างไรก็ตามถึงแม้พืชตระกูลถั่วจะมีข้อจำกัดมากมาย แต่เป็นพืชที่มีความจำเป็นที่จะต้องคงอยู่เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ และความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
เมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน พร้อมสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

3.2 เพื่อพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน

3.3 เพื่อการบริหารจัดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอ จำนวน  80  ราย ได้แก่ อำเภอบางระกำ 20 ราย 
อำเภอเนินมะปราง จำนวน 20 ราย และอำเภอนครไทย จำนวน 40 ราย

4.2 จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 4 ศูนย์ โดยสนับสนุนแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ เดิม (ต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563, 2564)

อำเภอบางระกำ 		ศูนย์ฯถั่วเหลือง ปี 2564 	จำนวน 1 ศูนย์

อำเภอเนินมะปราง 	ศูนย์ถั่วเขียว ปี 2564 		จำนวน 1 ศูนย์

อำเภอนครไทย 		ศูนย์ถั่วเขียว ปี 2563		จำนวน 2 ศูนย์

4.3 พื้นที่ 3 อำเภอ จำนวน  80  ราย ได้แก่ อำเภอบางระกำ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอนครไทย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน

1) รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน

จำนวน 4 ศูนย์ๆ ละ 20 ราย รวม 80 ราย

2) การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โดยให้ปรับวิธีการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาเกษตรกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร จำนวน 80 ราย

3) จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว

ศูนย์ฯ ละ 5 ไร่ จำนวน 4 ศูนย์ รวม 20 ไร่ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน เพื่อ
ทำแปลงเรียนรู้

4)	จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว

ศูนย์ฯ ละ 35 ไร่ จำนวน 4 ศูนย์ รวม 140 ไร่ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ

5)	บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ฯ รายบุคคล

จำนวน 80 รายๆ ละ 15 บาท

5.2 การบริหารจัดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

1) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยให้ปรับวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัด

5.3 การติดตามประเมินผล และการบริหารจัดการโครงการฯ

1)	ค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์สังกัดกรมวิชาการเกษตรไปยังศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 4 ศูนย์

2)	ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินโครงการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
| 1. การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 2.1 การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 2.3 จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 2.4 บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ฯ รายบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การบริหารจัดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 2.1 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การบริหารงานโครงการ 4.1 ค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์ 4.2 ติดตามและนิเทศงานการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (Output)

มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 4 ศูนย์  มีเกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ 80 ราย

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

มีเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชน จำนวน 1,984  กิโลกรัม และรองรับพื้นที่ปลูก 160 ไร่

8.3 ตัวชี้วัดโครงการ (ระบุตัวชี้วัดให้ชัดเจน)

เชิงปริมาณ

มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 4 ศูนย์ มีเกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ 80 ราย

เชิงคุณภาพ

มีเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชน จำนวน 
1,984  กิโลกรัม และรองรับพื้นที่ปลูก 160 ไร่

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ระบบการผลิตในชุมชนได้อย่างทั่วถึง มีการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนให้เกษตรกรและบุคคลที่สนใจ

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

1. นายดำรงค์ชัย   มีช้าง			หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

2. นางทิพวรรณ  แป้นเมือง		นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5531 3125

E-mail : productiongroup.psl@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------