คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก

.......................................................

1. หลักการและเหตุผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ           พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการพิจารณาความเป็นไปได้ และร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม    ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่ห่างไกล ทุรกันดาร       และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด มีการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร

### กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการ              อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ที่มีพระราชดำริและพื้นที่ส่วนพระองค์

2.2 เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนองงานตามพระราชกระแสรับสั่ง

2.3 เพื่อให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลอย่างครบวงจร

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในเขตพื้นที่ชลประทานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขตพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

กิจกรรม

5.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน

5.2 ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก) และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบน้ำ) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ

5.3 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีการดำเนินงาน

1.1สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการโดยคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ มีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม หากมีเกษตรกรที่เป็นอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ พิจารณาเป็นลำดับแรก

2. สำรวจความต้องการและจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน และการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ผล    พืชไร่ พืชผัก) และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบน้ำ) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยคำนึงสภาพปัญหาด้านการเกษตรและศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ

3. สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน จำนวน 50 ราย จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน

4. สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง ดำเนินการฝึกอบรม ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก) และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ    (ระบบน้ำ) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 50 ราย จำนวน   1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน

5. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเกษตรกรต้นแบบ และแปลงเรียนรู้     การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณงาน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
| 1.ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน | 50 ราย |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก) และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบน้ำ) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ | 50 ราย |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ | 1 คก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (out put)

1. เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย ได้รับถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน

2. เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย ได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก) และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบน้ำ) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ

3. เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย สามารถวางแผนการผลิตด้าน

การเกษตรของตนเองได้ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิต

ผลลัพธ์ (outcome)

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

2. เกิดเกษตรกรต้นแบบ ที่สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด

1. จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

2. จำนวนเกษตรกรที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพได้

8. หน่วยงาน/ผู้ประสานงานโครงการ

หน่วยงาน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง

ผู้ประสานงานโครงการ

นายวิรัตน์  นาคเอี่ยม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 085-7055520	e-mail : wirat206@hotmail.com

developfarmers.plk@gmail.com