คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -

1.4 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 7.3 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ  ต้องเผชิญปัญหาและได้รับความเดือนร้อนต่างๆ ทั้งด้านการผลิต รายได้ และคุณภาพชีวิต เนื่องจาก           การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบ    ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นที่แต่ละหมู่บ้านการเกษตรจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดี          และเหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงาน    ที่รับผิดชอบในการที่จะได้ดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่     ของหมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน               ที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแต่ละสาขาที่หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความรู้     ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 และในส่วนของการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่ตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการ     จัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร   และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.2 เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่

3.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เป้าหมาย

อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร

5.1.1 ประชุมคณะกรรมการ

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด

2) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.)

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด และคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงาน    การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

5.2.2 สัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรและพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแจ้งข้อมูลเตือนภัยทางด้านการเกษตร และเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ในรูปแบบเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับเขต จังหวัด และคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัด ส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 170 ราย

5.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันดำเนินการวางแผนจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ แผนการถ่ายทอดความรู้ การจัดเวที และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้มีความรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ และมีกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง ประสานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.1 จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

สำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอละ 10 ราย ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพ เพื่อวิเคราะห์ตนเองและวางแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร วางแผนการประเมินผลงานของ อกม. อบรมเพิ่มองค์ความรู้ เสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณ์การสำรวจแปลงพยากรณ์ การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจนตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน

5.2.2 จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

สำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอละ 10 ราย ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการสนับสนุนงานด้านการเกษตร พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณ์การสำรวจแปลงพยากรณ์ การใช้เครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟน และสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจนระดับหมู่บ้านในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในพื้นที่

5.2.3 จัดทำเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 จัดทำเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายของอาสาสมัครเกษตร โดยคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านภายในจังหวัดของสำนักงานส่งเสริม            และพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 เขตละ 180 ราย

5.3 กิจกรรมการประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่น

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดการประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่น ประจำปี 2565 โดยในระดับอำเภอ ให้พิจารณาดำเนินการส่งตัวแทน     เข้าร่วมการประกวดตำบลละ 1 ราย และพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้แทนในระดับอำเภอ จำนวน 1 ราย ในระดับจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงาน และมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
| ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (Output)

1) อาสาสมัครเกษตร /อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 90 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้และให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  จำนวน  90 ราย ได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และเกิดการเชื่อมโยงงานอาสาสมัครเกษตร  					       				3) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 9 ราย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1) มีการกำหนดนโยบาย/แนวทาง หรือรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้     และมีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วและทั่วถึง

3) เกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

4) อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

8.3 ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ ร้อยละ 75 ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาทักษะตามบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่         และให้บริการช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการพัฒนางานด้านการเกษตรในพื้นที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการปฏิบัติงาน ประสานความช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกร ได้รับการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง

10. หน่วยงาน/ผู้ประสานงานโครงการ

หน่วยงาน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ

ผู้ประสานงานโครงการ

นายวิรัตน์  นาคเอี่ยม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 085-7055520	e-mail : wirat206@hotmail.com

developfarmers.plk@gmail.com

-----------------------------------------------------------