คู่มือโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -

1.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ต้องการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย บนพื้นฐานการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่
ในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อกำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และทำหน้าที่นายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นกิจการ
ที่มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน

3.3 เพื่อยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสูงขึ้น

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน จำนวน 90 ราย (วิสาหกิจชุมชน 9 แห่ง) ใน 9 อำเภอ

4.2 สถานที่ดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

5.1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดเป็นอย่างมีเอกภาพ รวมถึงเสนอแนะแนวทาง/ปัญหาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.1.2  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
		ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
เพื่อผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวางไว้ รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย โดยดำเนินการ
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

5.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 90 ราย /วิสาหกิจชุมชน 9 แห่ง)

สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน โดย

1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพในระดับปานกลางและระดับปรับปรุง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงปัญหาและนำไปจัดทำแผนพัฒนากิจการ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงาน

2) สำนักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้ดำเนินการตามข้อ 1) เพื่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน

3) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอีกครั้งหลังสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 2) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

5.2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 1 เครือข่าย)

สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น สนับสนุนให้เกิดการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ของเครือข่าย และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

5.3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ หรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้  ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการเรียนรู้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน โดยจัดการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง

5.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

เพื่อดำเนินการตามภารกิจที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้
กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่เป็นสำนักรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดย

5.4.1 	สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (9 อำเภอ)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับดำเนินงานรับจดทะเบียน
เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
| 1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือประชุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) การประเมินศักยภาพและจัดทำแผน พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 90 ราย (9 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน

2) สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย ได้รับการพัฒนาความรู้ในการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน ทำให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

2) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้เครือข่าย ร่วมทั้งสามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชนได้

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 90 ราย ได้รับความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

เชิงคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง จาก 9 แห่ง)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนากิจการ และดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย
ให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างวิสาหกิจชุมชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัมนาเกษตรกร

นายพจน์ จรูญชัย      	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาวจิราพร  ศรีสกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

-----------------------------------------------------------