คู่มือโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ “หนึ่งใจ...เกษตรกร”

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม

- แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนนิยม

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ

- ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ

2. หลักการและเหตุผล

โครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร เป็นโครงการตามพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงเห็นความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อประเทศและทราบถึงปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงทรงมีพระดำริที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร โดยเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะแก่เกษตรกร การเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดศักยภาพในการรวมกลุ่มทางการเกษตร การนำวัสดุใน
พื้นที่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน และการบริหารจัดการตลาด
ที่จะรองรับสินค้าภาคเกษตรทั้งหมด โดยทรงโปรดให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ (Miracle of Life : MOL) ก่อตั้ง “โครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ได้ประสานความร่วมมือมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อสนองพระดำริในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองโครงการดังกล่าว โดยพันธกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่จะต้องดำเนินการคือ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มั่นคง และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรในด้านการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกร จำนวน 50 ราย ในบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ์เขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
หรือพื้นที่ใกล้เคียง

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการทำการเกษตรกรที่เหมาะสม ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ

5.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ ทั้งข้อมูลพื้นฐานการเกษตร และข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ในมิติต่างๆ สภาพปัญหาในด้านการทำการเกษตร ความต้องการของเกษตรกร ข้อมูลการบริหารจัดการเขตเหมาะสม 
(โซนนิ่ง) และการใช้ประโยชน์จากระบบชลประทาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามเพื่อวัดผล
การดำเนินงานโครงการที่เป็นผลสำเร็จของการพัฒนาได้

5.1.2 คัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำชลประทาน/สมาชิกองค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจทำอาชีพด้านการเกษตรเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้/การอบรม 
ตามความสมัครใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ

5.1.3 กำหนดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของชุมชน

5.1.4 จัดทำแผนการเรียนรู้และหลักสูตรกระบวนการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของเกษตรกร โดยเน้นการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตหรือการปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้มีความเหมาะสม หรือการทำเกษตรแบบผสมผสาน รวมทั้ง องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในชุมชน การใช้ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยประสานงาน
และบูรณาการการถ่ายทอดความรู้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ

5.1.5 ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรตามหลักสูตรที่กำหนด และคัดเลือกเกษตรกรแกนนำ จำนวน 10 คน เพื่อศึกษาดูงาน

5.2 กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ

คัดเลือกเกษตรกรแกนนำ จำนวน 10 คน ที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ตามหลักสูตรที่กำหนดแล้ว ไปศึกษาดูงานใน
ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง หากพื้นที่ใดมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นแหล่งศึกษาดูงานก็สามารถนำเกษตรกร
ในโครงการ “หนึ่งใจ...เกษตรกร” เข้าศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม

5.3 กิจกรรมจัดทำจุดเรียนรู้การทำการเกษตรที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ

คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในการจัดทำจุดเรียนรู้ พิจารณาจากลักษณะพื้นที่ กิจกรรมการเกษตร และเกษตรกรจะต้องมีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้ และให้พิจารณาถึงความเหมาะสมว่าควรจะพัฒนาต่อยอดในจุดเรียนรู้เดิมที่ดำเนินการมาแล้วในปี 2564 หรือจะจัดทำเป็นจุดเรียนรู้ใหม่เพิ่มขึ้นก็ได้

1) กรณีพัฒนาต่อยอด ให้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพของจุดเรียนรู้เดิมและสนับสนุนให้พัฒนาจนสามารถครอบคลุมการเรียนรู้ด้านวิชาการทางการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ

2) กรณีจัดทำจุดเรียนรู้ใหม่ ให้คัดเลือกเกษตรกรแกนนำที่พร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม 
มีความพร้อมด้านพื้นที่และความรู้ด้านการเกษตร มีความสามารถและทักษะในการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรหรือผู้สนใจรายอื่นได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากเกษตรกรด้วยกันเอง

5.4 สนับสนุนงานด้านวิชาการ ในศูนย์เรียนรู้/สาธิต โครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไปได้

5.5 ให้คำปรึกษาในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรที่เหมาะสมได้ต่อไป และมีความยั่งยืนในอาชีพ

5.6 จัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ผู้ที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเกษตรกรที่ทำจุดเรียนรู้ พร้อมทั้งหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ให้กรมส่งเสริมการเกษตร

5.7 สรุปผลการดำเนินงาน

5.7.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

5.7.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System) ทันทีที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน

2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและ
การถ่ายทอดความรู้ การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ 
หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการทำการเกษตรที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำจุดเรียนรู้การทำการเกษตรที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สนับสนุนงานด้านวิชาการในศูนย์เรียนรู้/สาธิต โครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ให้คำปรึกษาในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (Output)

8.1.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง จำนวน 50 ราย

8.1.2 จุดเรียนรู้การทำการเกษตรที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 ไร่

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

8.2.1 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
และสามารถเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรได้

8.2.2 จุดเรียนรู้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน สามารถขยายผลสู่ชุมชนได้

8.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับแผนความต้องการ

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายพจน์ จรูญชัย		หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาวอังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 088-2614574  E-mail address : ungkanaporn.p@gmail.com